## водоснабжение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 1307957.0916 | 196548 | 1307957.0916 | 196548 | -1111409.0916 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на календарный год. Работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся гос. закупки на выполнение работ.
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 49052.993 |  | 49052.993 |  | -49052.993
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 49052.993 |  | 49052.993 |  | -49052.993
1.2 | Блок основных сооружений 2 очередь |  |  |  | 32298 |  | 32298 |  | -32298
1.2.1 | Замена запорной арматуры | шт | 9 |  | 31881 |  | 31881 |  | -31881
1.2.2 | Реконструкция коммуникаций | м | 8 |  | 417 |  | 417 |  | -417
1.3 | Блок основных сооружений 3 очередь |  | 17 |  | 16721 |  | 16721 |  | -16721
1.3.1 | Замена запорной арматуры | шт | 17 |  | 16721 |  | 16721 |  | -16721
1.4 | Склад хлора комплекса очистки воды |  | 3 |  | 33.993 |  | 33.993 |  | -33.993
1.4.1 | Замена запорной арматуры | шт | 3 |  | 33.993 |  | 33.993 |  | -33.993
| Раздел 2 |  |  |  | 1220603.3986 | 196548 | 1220603.3986 | 196548 | -1024055.3986
| Новое строительство и капитальный ремонт сетей, замена запорной арматуры |  | 32612 | 10200 | 1124575 | 196548 | 1124575 | 196548 | -928027
2.1- 2.2 | Новое строительство и капитальный ремонт сетей | м | 32612 | 10200 | 1107182 | 196548 | 1107182 | 196548 | -910634
2.3 | Замена запорной арматуры | шт | 330 |  | 17393 |  | 17393 |  | -17393
2.3.1 | Замена запорной арматуры Д 100 мм - 400 мм | шт | 330 |  | 17393 |  | 17393 |  | -17393
2.4 | Служба водоснабжения и наладки | шт | 51 |  | 96028.3986 |  | 96028.3986 |  | -96028.3986
2.4.1 | Комплектующие к течеискателю Sebalog комплект LOG SET-N-3-TNC | шт | 1 |  | 2447.3571 |  | 2447.3571 |  | -2447.3571
2.4.2 | Комплектующие к течеискателю Sebalog - Sebalog Readerbox 3 | шт | 1 |  | 853.9714 |  | 853.9714 |  | -853.9714
2.4.3 | Комплектующие к течеискателю Correlux P2 - TX A передатчик | шт | 1 |  | 1421.55 |  | 1421.55 |  | -1421.55
2.4.4 | Комплектующие к течеискателю Correlux P2 - TX В передатчик | шт | 1 |  | 1370.52 |  | 1370.52 |  | -1370.52
2.4.5 | Приобретение и установка дополнительных точек к SCADA системе Simens | шт | 47 |  | 89935 |  | 89935 |  | -89935
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  |  | 21058 |  | 21058 |  | -21058
| Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  |  | 21058 |  | 21058 |  | -21058
3.1 | Автоматизация и реконструкция насосных станций |  |  |  | 17624 |  | 17624 |  | -17624
3.1.1 | Автоматизация водопроводной насосной станции Шахтеров 31(А и В) | шт | 1 |  | 4807 |  | 4807 |  | -4807
3.1.2 | Автоматизация водопроводной насосной станции Шахтеров 74 | шт | 1 |  | 4807 |  | 4807 |  | -4807
3.1.3 | Замена запорной арматуры на насосных станцях | шт | 18 |  | 8010 |  | 8010 |  | -8010
3.2 | Автоматизация тепловых пунктов |  | 121 |  | 3434 |  | 3434 |  | -3434
3.2.1 | Установка инфракрасных обогревателей на подкачивающих водопроводных насосных станциях | шт | 121 |  | 3434 |  | 3434 |  | -3434
| Раздел 4 Отдел главного технолога |  | 8 |  | 17242.7 |  | 17242.7 |  | -17242.7
4.1 | Приборизация системы водоснабжения |  |  |  | 17242.7 |  | 17242.7 |  | -17242.7
4.1.1 | Установка приборов технологического учета | шт | 8 |  | 17242.7 |  | 17242.7 |  | -17242.7
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоснабжение-2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 16.5% | 33% | 16% | согласно плана
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 67% | 64% | 65.5% | согласно плана
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14.4% | 15.7% | 13.8% | согласно плана
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 559 | 1520 | 493 | согласно плана
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017 | план на 2017 г | факт за 5 мес. 2017
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 1360505.6856 | 120085.785 | 1360505.6856 | 120085.785 | -1240419.9006 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на календарный год. Работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся гос. закупки на выполнение работ.
| Раздел 1 Станция Аэрации |  | 24 |  | 188041.82 |  | 188041.82 |  | -188041.82
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 188041.82 |  | 188041.82 |  | -188041.82
1.1 | Реконструкция Блока механической очистки | шт | 23 |  | 129721.82 |  | 129721.82 |  | -129721.82
1.1.1 | Погружной канализационный насос 600KSN400 6T66 | шт | 2 |  | 119322.72 |  | 119322.72 |  | -119322.72
1.1.2 | Замена вытяжной и приточной вентиляции технологических объектов главной насосной станции, насосной станции сырого осадка, дренаж-насосная станция на станции аэрации | шт | 1 |  | 6542.1 |  | 6542.1 |  | -6542.1
1.1.3 | Монтаж электроприводов для задвижек ДУ-150 мм и ДУ-200 мм ГЗ-ОФ | шт | 20 |  | 3857 |  | 3857 |  | -3857
1.2 | Реконструкция Блока биологической очистки |  | 1 |  | 58320 |  | 58320 |  | -58320
1.2.1 | Илосос ИВР-40 | шт | 1 |  | 58320 |  | 58320 |  | -58320
| Раздел 2 |  |  |  | 883038.7176 | 111088.047 | 883038.7176 | 111088.047 | -771950.6706
2.1-2.2 | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 10575 | 3801 | 709043 | 111088.047 | 709043 | 111088.047 | -597954.953
II | Оборудование для ремонта сетей и обслуживания Служба водоотведения |  | 5 |  | 173995.7176 |  | 173995.7176 |  | -173995.7176
2.1 | Гидравлический разрушитель трубопроводов Т175 | шт | 1 |  | 121314.4976 |  | 121314.4976 |  | -121314.4976
2.2 | Колодезный разрушитель труб maxi-T | шт | 1 |  | 41367.53 |  | 41367.53 |  | -41367.53
2.3 | Каналопромывочный аппарат "Посейдон" в комплекте | шт | 1 |  | 4069 |  | 4069 |  | -4069
2.4 | Расходомер | шт | 2 |  | 7244.69 |  | 7244.69 |  | -7244.69
| Раздел 3 |  | 3 |  | 289425.148 | 8997.738 | 289425.148 | 8997.738 | -280427.41
3 | Энерго-механический цех водоотведения |  | 3 |  | 289425.148 | 8997.738 | 289425.148 | 8997.738 | -280427.41
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 |  | 11448.748 | 8997.738 | 11448.748 | 8997.738 | -2451.01
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 |  | 4825.6 |  | 4825.6 |  | -4825.6
3.3 | Модернизация КНС 1 | шт | 1 |  | 273150.8 |  | 273150.8 |  | -273150.8
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85.5% | 84% | 85% | согласно плана
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 9003 | 22943 | 8907 | согласно плана
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))