## водоснабжение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17.11.2016 г №252-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2016 г | факт за 10 мес | план на 2016 г | факт за 10 мес | план на 2016 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 10 мес | план на 2016 г | факт за 10 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО на 2016 год |  | 24 | 10 | 505348 | 324749 | 505348 | 324749 | -172319 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 158528 | 91784 | 158528 | 91784 | -66744 | Инвестиционная программа утверждена на весь 2016 год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. В настоящее время продолжаются работы по установке приборов учета, строительно-монтажные работы, капитальные работы по замене сетей, модернизации водоочистных сооружений. По итогам года инвестиционная программа будет полностью исполнена. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 158528 | 91784 | 158528 | 91784 | -66744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Блок основных сооружений |  | 24 | 5 | 140050 | 78404 | 140050 | 78404 | -61646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Замена запорной арматуры | шт | 16 | 3 | 23931 | 3544 | 23931 | 3544 | -20387 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Капитальный ремонт фильтра | шт | 3 | 1 | 106045 | 72062 | 106045 | 72062 | -33983 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Капитальный ремонт баков коагулянта | шт | 4 | 0 | 4430 | 0 | 4430 | 0 | -4430 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Замена трубопроводов на станции повторного использования воды | шт | 1 | 1 | 5644 | 2798 | 5644 | 2798 | -2846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Вниутриполощадочные коммуникации |  | 901 | 0 | 5098 | 0 | 5098 | 0 | -5098 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена трубопроводов комплекса очистки воды | м | 901 | 0 | 5098 | 3538 | 5098 | 3538 | -1560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оборудование для лаборатории по контролю качеству питьевой воды |  | 6 | 6 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | УФ-Вид спектрометр Сary-60 | шт | 2 | 2 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Флуоресцентный спектрофотометр Cary Eclipsi | шт | 1 | 1 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Дистиллятор АЭ 25 МО | шт | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Термостат ТС -1/80 СПУ | шт | 1 | 1 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Сушильный шкаф | шт | 1 | 1 | 622 | 622 | 622 | 622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 273161 | 202358 | 273161 | 202358 | -70803 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1- 2.2 | Реконструкция сетей | м | 16370 | 3660 | 198315 | 129024 | 198315 | 129024 | -69291 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Замена запорной арматуры |  | 200 | 211 | 11474 | 11922 | 11474 | 11922 | 448 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Замена запорной арматуры Д 100мм- 400мм | шт | 200 | 211 | 11474 | 11922 | 11474 | 11922 | 448 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Служба водоснабжения и наладки |  | 63370 | 63371 | 63372 | 61412 | 63372 | 61412 | -1960 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  | 0 | 31592 | 18632 | 31592 | 18632 | -12960 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  | 0 | 31592 | 18632 | 31592 | 18632 | -12960 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автоматизация и реконструкция насосных станций, замена запорной арматуры |  |  | 0 | 14042 | 8732 | 14042 | 8732 | -5310 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Автоматизация водопроводной насосной станиции Ермекова 114/1 (центробежный насос вертикальный) | шт | 1 | 1 | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Автоматизация водопроводной насосной станции Ермекова 77/3 (центробежный насос вертикальный) | шт | 1 | 1 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Замена запорной арматуры насосных станций | шт | 9 | 7 | 4150 | 2719 | 4150 | 2719 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Замена вводного кабеля, установка электрооборудования по подкачивающим насосным станциям | м | 1915 | 450 | 4934 | 1055 | 4934 | 1055 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 2 | Автоматизация тепловых пунктов |  | 1 | 0 | 17550 | 9900 | 17550 | 9900 | -7650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Здания ул. Пригородная 1а, Привокзальная | шт | 1 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900
3.2.2 | Аппарат теплообменный (АТП ул. Зональная 1а) | шт | 1 | 0 | 7650 | 0 | 7650 | 0 | -7650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 4 Отдел главного технолога |  | 23 | 10 | 33787 | 11975 | 33787 | 11975 | -21812 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Приборизация системы водоснабжения |  | 23 | 10 | 33787 | 11975 | 33787 | 11975 | -21812 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Установка приборов технологического учета на распределительных сетях | шт | 23 | 10 | 33787 | 11975 | 33787 | 11975 | -21812 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 5. Служба сбыта |  | 1 | 0 | 8280 | 0 | 8280 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | АСКУВ (Автоматизированная система коммерческого учета воды) | система | 1 | 0 | 8280 | 0 | 8280 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))
исп.: Жумабекова А.О.

## водоснабжение-2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17.11.2016 г №252-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (10 месяцев) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 33% | 33% | 30% | согласно плана | по итогам реализации инвестиционной программы плановые показатели эффективности будут достигнуты
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 69% | 66% | 67% | согласно плана
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 15.8% | 15.8% | 14.6% | согласно плана
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1700 | 1500 | 1372 | согласно плана
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))
исп.: Жумабекова А.О.

## водоотведение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17.11.2016 г №252-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2016 г | факт за 10 мес | план на 2016 г | факт за 10 мес | план на 2016 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 10 мес | план на 2016 г | факт за 10 мес
| ВСЕГО на 2016 год |  |  |  | 323679 | 255476 | 323679 | 255476 | -59923 | Инвестиционная программа утверждена на весь 2016 год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. В настоящее время продолжаются работы по установке приборов учета АСКУВ, строительно-монтажные работы, капитальные работы по замене сетей,капитальный ремонт насосных агрегатов КНС. По итогам года инвестиционная программа будет полностью исполнена. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Станция Аэрации |  |  |  | 84593 | 30793 | 84593 | 30793 | -53800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 84593 | 30793 | 84593 | 30793 | -53800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция Блока механической очистки | шт | 3 | 3 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Затвор щитовой поверхностный с электроприводом ЗЩПЭ 2,2х4,0 | шт | 3 | 3 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция Блока биологической очистки |  | 1 | 0 | 53800 | 0 | 53800 | 0 | -53800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Илосос ИВР-40 | шт | 1 | 0 | 53800 | 0 | 53800 | 0 | -53800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оборудование для Химико-бактериологической лаборатории | шт |  |  | 5053 | 5053 | 5053 | 5053 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Шкаф вытяжной со встроенным нагревательным баком | шт | 1 |  | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Спектрофотометр | шт | 1 |  | 3831 | 3831 | 3831 | 3831 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 206487 | 206298 | 206487 | 206298 | -189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1-2.2 | Реконстукция канализационных сетей | м | 2901 | 2777 | 152166 | 151977 | 152166 | 151977 | -189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Оборудование для ремонта сетей и обслуживания Служба водоотведения |  | 4 | 0 | 54321 | 54321 | 54321 | 54321 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Экскаватор колесный HYUNDAI R180W-9S | шт | 1 | 1 | 54321 | 54321 | 54321 | 54321 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 |  |  |  | 24319 | 18385 | 24319 | 18385 | -5934 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Энерго-механический цех водоотведения |  | 3 | 1 | 24319 | 18385 | 24319 | 18385 | -5934 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 | 1 | 7955 | 3761 | 7955 | 3761 | -4194 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 | 0 | 5678 | 3938 | 5678 | 3938 | -1740 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Модернизация КНС Орбита | шт | 1 | 0 | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 4. Служба сбыта |  | 1 | 0 | 8280 | 0 | 8280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | АСКУВ (Автоматизированная система коммерческого учета воды) | система | 1 |  | 8280 | 0 | 8280 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))
исп.: Жумабекова А.О.

## водоотведение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17.11.2016 г №252-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (10 месяцев) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 10% | 24% | 22% | согласно плана | по итогам реализации инвестиционной программы плановые показазели эффективности будут достигнуты
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 86% | 83% | 84% | согласно плана
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 22500 | 22000 | 19423 | согласно плана
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))
исп.: Жумабекова А.О.