## водоснабжение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД по виду деятельности: водоснабжение
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
проект инвестиционной программы на 2018 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 765682.3 | 47958.214 | 765682.3 | 47958.214 | -717724.086 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся тендеры на выполнение работ. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 64847.3 | 5766.2 | 64847.3 | 5766.2 | -59081.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 64847.3 | 5766.2 | 64847.3 | 5766.2 | -59081.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Блок основных сооружений 2 очередь | 0 | 21 | 0 | 29407.5 | 5766.2 | 29407.5 | 5766.2 | -23641.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Замена запорной арматуры | шт | 21 | 0 | 29407.5 | 5766.2 | 29407.5 | 5766.2 | -23641.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Блок основных сооружений 3 очередь |  |  |  | 35439.8 | 0 | 35439.8 | 0 | -35439.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Капитальный ремонт фильтра №9 Блока очистных сооружений №3 с загрузкой цеолитом и гидроизоляцией | шт | 1 | 0 | 33857.4 | 0 | 33857.4 | 0 | -33857.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция блока очистных сооружений 3 очереди | соор | 1 | 0 | 1582.4 | 0 | 1582.4 | 0 | -1582.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 645982 | 42192.014 | 645982 | 42192.014 | -603789.986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство и капитальный ремонт сетей, замена запорной арматуры |  |  |  | 645982 | 42192.014 | 645982 | 42192.014 | -603789.986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1- 2.2 | Новое строительство и капитальный ремонт сетей | м | 16390 | 1097.6325 | 630017 | 42192.014 | 630017 | 42192.014 | -587824.986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Замена запорной арматуры | шт | 265 | 0 | 15965 | 0 | 15965 | 0 | -15965 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Замена запорной арматуры Д 100 мм - 400 мм | шт | 265 | 0 | 15965 | 0 | 15965 | 0 | -15965 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  |  | 12824 | 0 | 12824 | 0 | -12824 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  |  | 12824 | 0 | 12824 | 0 | -12824 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автоматизация и реконструкция насосных станций |  |  |  | 9121 | 0 | 9121 | 0 | -9121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Замена запорной арматуры на насосных станцях | шт | 26 | 0 | 9121 | 0 | 9121 | 0 | -9121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автоматизация тепловых пунктов |  | 122 | 0 | 3703 | 0 | 3703 | 0 | -3703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Установка инфракрасных обогревателей на подкачивающих водопроводных насосных станциях | шт | 122 | 0 | 3703 | 0 | 3703 | 0 | -3703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 4 Отдел главного технолога |  | 8 | 0 | 42029 | 0 | 42029 | 0 | -42029 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Приборизация системы водоснабжения |  |  |  | 42029 | 0 | 42029 | 0 | -42029 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Установка приборов технологического учета | шт | 10 | 0 | 42029 | 0 | 42029 | 0 | -42029 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоснабжение-2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД по виду деятельности: водоснабжение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 16% | 33% | 16% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13.8% | 15.7% | 13.8% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 493 | 1420 | 581 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД по виду деятельности: водоотведение
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес
проект инвестиционной программы на 2016 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 875879.5701 | 8415 | 875879.5701 | 8415 | -867464.5701 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся тендеры на выполнение работ. В настоящее время начаты работы по строительству,капитальному ремонту, замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Станция Аэрации |  |  |  | 134963.6561 | 0 | 134963.6561 | 0 | -134963.6561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 134963.6561 | 0 | 134963.6561 | 0 | -134963.6561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция Блока механической очистки | шт | 1 | 0 | 72561.2561 | 0 | 72561.2561 | 0 | -72561.2561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Погружной канализационный насос 600KSN400 6T66 | шт | 1 | 0 | 63837.6552 | 0 | 63837.6552 | 0 | -63837.6552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Замена вытяжной и приточной вентиляции технологических объектов главной насосной станции, насосной станции сырого осадка, дренаж-насосная станция на станции аэрации | шт | 1 | 0 | 8723.6009 | 0 | 8723.6009 | 0 | -8723.6009 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция Блока биологической очистки |  | 3 | 0 | 62402.4 | 0 | 62402.4 | 0 | -62402.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Илосос ИВР-40 | шт | 1 | 0 | 62402.4 | 0 | 62402.4 | 0 | -62402.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 601881 | 8415 | 601881 | 8415 | -593466 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1-2.2 | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 10575 | 147.8509 | 601881 | 8415 | 601881 | 8415 | -593466 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 |  | 3 | 0 | 139034.914 | 0 | 139034.914 | 0 | -139034.914 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Энерго-механический цех водоотведения |  | 3 | 0 | 139034.914 | 0 | 139034.914 | 0 | -139034.914 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 | 0 | 15011.315 |  | 15011.315 | 0 | -15011.315 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 | 0 | 5309.932 |  | 5309.932 | 0 | -5309.932 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация КНС 1 (Продолжение) | шт | 1 | 0 | 118713.667 |  | 118713.667 | 0 | -118713.667 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД по виду деятельности: водоотведение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 8907 | 22795 | 9930 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))