## ВОДА
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2016 год
ТОО "Қарағанды Су" по услуге водоснабжения
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | услуги водоснабжения, город Караганда, поселок Актас | Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 2016 г |  | 145148 | 125492 | -19656 |  | 125492 | [12 empty] | Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению,снижению нормативных потерь на 0,1%, снижение аварийности на 198 шт, снижение физического износа водопроводных сетей на 2 %, обновление оборудования с высоким уровнем автоматизации, экономия потребления электроэнергии и теплоэнергии,снижение расхода ГСМ и запасных частей.
1.1 |  | Блок основных сооружений |  | 925 | 1174 |  | 0 | 145148 | 125492 | -19656 |  | 125492
1.1.1 |  | Замена запорной арматуры | шт | 16 | 16 |  |  | 23931 | 13920 | -10011 | экономия по результатам тендерных процедур | 13920 |  |  |  | 5% | 9% | 84.8% | 83.1% | 21.6% | 16.02%
1.1.2 |  | Капитальный ремонт фильтра | шт | 3 | 3 |  |  | 106045 | 93597 | -12448 |  | 93597 |  |  |  | 16% | 20% | 85.6% | 84% | 21.6% | 16.02%
1.1.3 |  | Модернизация баков коагулянта | шт | 4 | 4 |  |  | 4430 | 5410 | 980 |  | 5410 |  |  |  | 7% | 11% | 84.8% | 83.1% | 21.6% | 16.02%
1.1.4 |  | Замена трубопроводов и запорной арматуры на станции повторного использования воды | шт | 1 | 1 |  |  | 5644 | 6718 | 1074 |  | 6718 |  |  |  | 2% | 6% | 84.8% | 83.1% | 21.6% | 16.02%
1.1.5 |  | Замена трубопроводов комплекса очистки воды | м | 901 | 1150 |  |  | 5098 | 5847 | 749 |  | 5847 |  |  |  | 3% | 7% | 84.8% | 83.1% | 21.6% | 16.02% |  |  | аварийный участок продлен
1.2 |  | Оборудование для лаборатории по контролю качеству питьевой воды | шт | 6 | 6 |  | 0 | 13380 | 13380 | 0 |  | 13380 |  |  |  | 10% | 11.3% | 84.8% | 83.1% | 0 | 0
1.2.1 |  | УФ-Вид спектрометр Сary-60 | шт | 2 | 2 |  |  | 8928 | 8928 | 0 |  | 8928 |  |  |  | 10% | 11.3% | 84.8% | 83.1%
1.2.2 |  | Флуоресцентный спектрофотометр Cary Eclipsi | шт | 1 | 1 |  |  | 3455 | 3455 | 0 |  | 3455 |  |  |  | 10% | 11.3% | 84.8% | 83.1%
1.2.3 |  | Дистиллятор АЭ 25 МО | шт | 1 | 1 |  |  | 247 | 247 | 0 |  | 247 |  |  |  | 10% | 11.3% | 84.8% | 83.1%
1.2.4 |  | Термостат ТС -1/80 СПУ | шт | 1 | 1 |  |  | 128 | 128 | 0 |  | 128 |  |  |  | 10% | 11.3% | 84.8% | 83.1%
1.2.5 |  | Сушильный шкаф | шт | 1 | 1 |  |  | 622 | 622 | 0 |  | 622 |  |  |  | 10% | 11.3% | 84.8% | 83.1%
2 |  | Раздел 2 |  |  |  |  | 0 | 273161 | 312923.738 | 39762.738 |  | 312923.738
2.1 |  | Реконструкция и капитальный ремонт сетей | м | 16370 | 27568 |  | 0 | 198315 | 239572 | 41257 | согласно п.4-1) ст.7 Закона "О естественных монополиях" | 239572 |  |  |  | 1.6% | 1.8% | 68% | 66% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581 | увеличение объема работ по замене водопроводных сетей
2.1.1 |  | Водопровод мкр. 1-3 Н. Города (ул. Алиханова, дома 35/2, 37/2) Д-200 мм | м | 250 | 175 |  |  | 2280 | 2438 | 158 | Удорожание стоимости работ в связи с большим кол-вом пересекающих коммуникаций | 2438 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.2 |  | Водопровод ул.Тюленина от дома №1 до дома № 31 (ул.Телевизионная, д.1-10) Д-63 мм | м | 250 | 270 |  |  | 1190 | 1590 | 400 |  | 1590 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.3 |  | Водопровод ул.Жамбыла от пр.Б.Жырау до ул.Гоголя Д-200 мм | м | 1350 | 1356 |  |  | 14009 | 15325 | 1316 |  | 15325 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.4 |  | Водопровод ул.Ленина, д.3"а" до пр.Б.Жырау, д.20 "а", Д-63 мм | м | 80 | 80 |  |  | 378 | 447 | 69 |  | 447 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.5 |  | Водопровод по ул.Лободы от ул.Ерубаева до пр.Б.Жырау, д.32 "а", Д-200 мм | м | 220 | 220 |  |  | 3537 | 4101 | 564 |  | 4101 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.6 |  | Водопровод по ул.Сеченова (перемычка от вод-да Д-300мм до дома 20), от ул. Аманжолова до ул. Айвазовского, Д-160 мм | м | 100 | 108 |  |  | 931 | 1384 | 453 |  | 1384 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.7 |  | Водопровод по ул. Ерубаева от Жамбыла до ул. Сарсекова, Д-200 мм | м | 170 | 300 |  |  | 2694 | 2985 | 291 |  | 2985 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.8 |  | Вод-д от Верхнего Сокура до М-на - 27 (Муканова 18), Д-200 мм | м | 140 | 140 |  |  | 1748 | 2074 | 326 |  | 2074 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.9 |  | Водопровод м-на 1-2 Ю-Вост. р-на (обводной водовод мкр-нов 27-28) (ул.Язева от ул.Университетской до пр.Строителей), Д-160 мм | м | 800 | 820 |  |  | 12145 | 12245 | 100 |  | 12245 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.10 |  | Водопровод вокруг мкр-на «Степной-1» (ул.Букетова - м-н Степной-3, за "Домом дружбы"), Д-315 мм | м | 300 | 230 |  |  | 5013 | 5555 | 542 |  | 5555 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.11 |  | Водопровод по ул.Муканова, Д-315 | м | 360 | 430 |  |  | 9503 | 9572 | 69 |  | 9572 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.12 |  | Водопровод мкр-на 1-2 Ю-Вост. р-на (обводной водовод мкр-нов 27-28) пр.Строителей, Д-200 мм | м | 360 | 379 |  |  | 4417 | 5118 | 701 |  | 5118 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.13 |  | Водопровод ул.Буровая, Д-160 мм | м | 1100 | 1100 |  |  | 15262 | 10859 | -4403 | Тех-ки исправные сооружения(колодцы) привели к снижению ст-ти работ | 10859 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.14 |  | Водопровод от скв.113 до 1000 резервуар (ул.Бадина), Д-160 мм | м | 3000 | 3039 |  |  | 16033 | 21764 | 5731 | Удорожание ст-ти работ в связи с большим кол-вом пересекающих коммуникаций, пересечение ул. Прогресса выполнялась методом ГНБ | 21764 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.15 |  | Водопровод внутрикв. Микр-н 22 (22 м-н, д.28-30), Д-160 мм | м | 250 | 273 |  |  | 1639 | 1708 | 69 | увеличение фактической замены сетей | 1708 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.16 |  | Водопровод ул.Шаумяна, д.56-72, Д-110 мм | м | 300 | 304 |  |  | 2980 | 1564 | -1416 | Технически исправные сооружения (колодцы) привели к уменьшению стоимости работ | 1564 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.17 |  | Водопровод ул.Стадионная, д.2а-100 Д-110 мм | м | 1400 | 1358 |  |  | 10023 | 7590 | -2433 |  | 7590 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.18 |  | Водопровод 12 м-н, д.29-67 "а", Д-200 мм | м | 450 | 481 |  |  | 11558 | 7517 | -4041 |  | 7517 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.19 |  | Водопровод внутри м-на 12 (12 м-н, д.4-21), Д-160 мм | м | 340 | 364 |  |  | 2456 | 2582 | 126 | увеличение фактической замены сетей | 2582 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.20 |  | Водопровод м-на 18-19 (от м-на 18, д.11 до ул.Каретная, д.52), Д-110 мм | м | 385 | 441 |  |  | 4589 | 3504 | -1085 | Технически исправные сооружения (колодцы) привели к уменьшению стоимости работ | 3504 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.21 |  | Водопровод ул.Петрозаводская, д.2-18, Д-110 мм | м | 250 | 255 |  |  | 1102 | 1172 | 70 | увеличение фактической замены сетей | 1172 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.22 |  | Водопровод 15 м-н, д.10-15, Д-200 мм | м | 650 | 867 |  |  | 14252 | 11120 | -3132 | Технически исправленные сооружения (колодцы) привели к уменьшению стоимости работ | 11120 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.23 |  | Водопровод по ул.Сталелитейной м-на 12-13 (12 м-н, д.1-51) Д-200 мм | м | 800 | 785 |  |  | 20037 | 10173 | -9864 |  | 10173 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.24 |  | Водопровод сети м-на Шахтерский Д-160 мм | м | 1830 | 1826 |  |  | 13197 | 10802 | -2395 |  | 10802 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.25 |  | Водопровод от ул.Молдогуловой до существующего водопроводного узла (в-д по ул. Спортивная) от насосной станции "Сортировка" до ул.Молдагуловой Д-160 мм | м | 500 | 552 |  |  | 8287 | 4572 | -3715 |  | 4572 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.26 |  | Водопровод ул.Победы, д.98 , Д-160 мм | м | 250 | 250 |  |  | 1366 | 1435 | 69 |  | 1435 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.27 |  | Водопровод ул.Победы, д.96, Д-160 мм | м | 100 | 96 |  |  | 596 | 665 | 69 |  | 665 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.28 |  | Водопровод пос.Кир.з-да 4-5 (ул.Осевая, д.4-11), Д-160 мм | м | 385 | 719 |  |  | 3639 | 3209 | -430 | Технически исправные сооружения (колодцы) привели к уменьшению стоимости работ | 3209 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.29 |  | Водопроводные сети (капитальный ремонт колодцев) | шт | 36 | 38 |  |  | 2464 | 2575 | 111 | по факту | 2575 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.30 |  | Разработка проектно-сметной докуменитации на реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций | шт | 1 | 1 |  |  | 10990 | 10990 | 0 |  | 10990 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.1.31 |  | Водопроводные сети (внеплановый капитальный ремонт аварийных участков водопроводов за счет экономии по тендерным процедурам утвержденных мероприятий инвестиционной программы и недоиспользованной части затрат статей тарифной сметы) | м | 0 | 10350 |  |  | 0 | 62937 | 62937 | согласно п.4-1) ст.7 Закона "О естественных монополиях" | 62937 |  |  |  | 1.6% | 1.8% |  |  | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.2 |  | Замена запорной арматуры | шт | 200 | 204 |  |  | 11474 | 11547 | 73 |  | 11547 |  |  |  | 1.6% | 1.8% | 68% | 66% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3 |  | Служба водоснабжения и наладки | шт | 8 | 7 |  | 0 | 63372 | 61804.738 | -1567.262 | Неисполнение обязательств поставщиком | 61804.738 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.1 |  | Аппарат для сварки пластиковых труб Д-40-160 мм | шт | 2 | 2 |  |  | 534 | 533.88 | -0.12 |  | 533.88 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.2 |  | Аппарат для сварки ПЭ Д-90-315 мм | шт | 1 | 1 |  |  | 957 | 957 | 0 |  | 957 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.3 |  | Аппарат для сварки ПЭ Д-500-800 мм | шт | 1 | 1 |  |  | 4611 | 4611.43 | 0.43 |  | 4611.43 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.4 |  | Бензиновый генератор ММ 550 мощностью 7,0 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 392 | 392 | 0 |  | 392 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.5 |  | Дизельный генератор APD 16А мощностью 11,6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 1568 | 0 | -1568 | Неисполнение обязательств поставщиком | 0 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.6 |  | Генератор переменного тока синхронный, трехфазный мощностью 11 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 989 | 989 | 0 |  | 989 |  |  |  | 47% | 49% | 84.8% | 83% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
2.3.7 |  | Экскаватор колесный HYUNDAI R180W-9S | шт | 1 | 1 |  |  | 54321 | 54321.428 | 0.428 |  | 54321.428 |  |  |  | 50% | 65% | 34.9% | 34% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
3 |  | Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  | 4 | 4 |  | 0 | 31591.5 | 45843 | 14251.5 |  | 45843
3.1 |  | Автоматизация и реконструкция насосных станций | шт | 2 | 2 |  | 0 | 14041.5 | 26435 | 12393.5 | Увеличение объема работ | 26435 |  |  |  | 45% | 55% | 48.8% | 45%
3.1.1 |  | Автоматизация водопроводной насосной станиции Ермекова 114/1 (центробежный насос вертикальный) | шт | 1 | 1 |  |  | 2783 | 2783 | 0 |  | 2783 |  |  |  | 45% | 55% | 48.8% | 45%
3.1.2 |  | Автоматизация водопроводной насосной станции Ермекова 77/3 (центробежный насос вертикальный) | шт | 1 | 1 |  |  | 2175 | 2175 | 0 |  | 2175 |  |  |  | 45% | 55% | 48.8% | 45%
3.1.3 |  | Замена запорной арматуры на насосных станциях | шт | 9 | 9 |  |  | 4149.5 | 16487 | 12337.5 | аварийный участок продлен | 16487 |  |  |  | 45% | 55% | 48.8% | 45%
3.1.4 |  | Замена вводного кабеля, установка электрооборудования по подкачивающим насосным станциям | м | 1915 | 1915 |  |  | 4934 | 4990 | 56 | по факту | 4990 |  |  |  | 45% | 55% | 48.8% | 45%
3.2 |  | Автоматизация тепловых пунктов | шт | 2 | 2 |  | 0 | 17550 | 19408 | 1858 |  | 19408 |  |  |  | 11.5% | 18% | 48.8% | 45%
3.2.1 |  | Здания ул. Пригородная 1а, Привокзальная,5 | шт | 1 | 1 |  |  | 9900 | 9900 | 0 |  | 9900 |  |  |  | 11.5% | 18% | 48.8% | 45%
3.3.2 |  | Приобретение теплообменного аппарата (АТП) ул. Зональная, 1"а" | шт | 1 | 1 |  |  | 7650 | 9508 | 1858 | увеличение стоимости ПСД | 9508 |  |  |  | 11.5% | 18% | 48.8% | 45%
4 |  | Раздел 4 Отдел главного технолога |  | 23 | 23 |  | 0 | 33787 | 33826 | 39 |  | 33826
4.1 |  | Приборизация системы водоснабжения |  | 23 | 23 |  | 0 | 33787 | 33826 | 39 |  | 33826
4.1.1 |  | Установка приборов технологического учета на распределительных сетях | шт | 23 | 23 |  |  | 33787 | 33826 | 39 | по факту | 33826 |  |  |  | 1.5% | 2% | 93.5% | 90% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
5 |  | Раздел 5. Служба сбыта |  | 1 | 1 |  | 0 | 8280 | 8280 | 0 |  | 8280
5.1 |  | Приобретение и установка АСКУВ (Автоматизированная система коммерческого учета воды) | система | 1 | 1 |  |  | 8280 | 8280 | 0 |  | 8280 |  |  |  | 0.5% | 1.9% | 93.5% | 90% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
|  | ВСЕГО по услуге водоснабжения, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 491967.5 | 526364.738 | 34397.238 |  | 526364.738
|  | Служба Сбыта | система | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 8280 | 8280 | 0 |  | 8280
|  | Службы водоснабжения | [5 empty] | 483687.5 | 518084.738 |  |  | 518084.738
|  | Всего по предприятию услуги водохозяйственной системы |  | 0 | 0 |  |  | 491967.5 | 526364.738 | 34397.238 |  | 526364.738

## КАНАЛ
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2016 год
ТОО "Қарағанды Су" по услуге водоотведения
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | бюджетные средства | заемные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | услуги водоотведения, город Караганда,поселок Актас | Раздел 1 |  |  |  | 2016 г |  | 84603 | 84593 | -10 |  | 84593 | [12 empty] | Повышение качества оказываемых услуг водоотведения, снижение физического износа канализационных сетей на 1 %. Экономия потребления электроэнергии, снижение расхода ГСМ и запасных частей.
1.1 |  | Станция аэрации |  | 8 | 8 |  |  | 84603 | 84593 | -10 |  | 84593
1.1.1 |  | Затвор щитовой поверхностный с электроприводом | шт | 3 | 3 |  |  | 25750 | 25740 | -10 | по рез-ам тендерных процедур | 25740 |  |  |  | 38% | 45% | 85.6% | 84%
1.1.2 |  | Илосборник | шт | 1 | 1 |  |  | 53800 | 53800 | 0 |  | 53800 |  |  |  | 25% | 27% | 85.6% | 84%
1.2 |  | Оборудование для химико-бактериологической лаборатории | шт | 2 | 2 |  |  | 5053 | 5053 | 0 |  | 5053 |  |  |  | 10% | 12% | 84.8% | 83.1%
1.2.1 |  | Шкаф вытяжной со встроенным нагревательным баком | шт | 1 | 1 |  |  | 1222 | 1222 | 0 |  | 1222 |  |  |  | 10% | 12% | 84.8% | 83.1%
1.2.2 |  | Спектрофотометр | шт | 1 | 1 |  |  | 3831 | 3831 | 0 |  | 3831 |  |  |  | 10% | 12% | 84.8% | 83.1%
2 |  | Раздел 2 | [5 empty] | 206487 | 217329.8 | 10842.8 |  | 217329.8
2.1 |  | Реконструкция и капитальный ремонт сетей |  | 2901 | 2901 |  |  | 152166 | 163008.8 | 10842.8 | удор-ие стоимости работ | 163008.8 |  |  |  | 1.9% | 2.5% | 85% | 84% |  |  | 22500 | 22943 | Сброс жировых отходов промпредприятиями, не имеющими жироуловителей.
2.1.1 |  | Канализационные сети по Ленинскому району от Карагандинского УЖКХ (пересечения ул. Ленина - ул.Ерубаева 7, ул.Ленина-Театральная) | м | 519 | 519 |  |  | 11412 | 12341 | 929 | Удорожание стоимости работ в связи с большим кол-вом пересекающих коммуникаций | 12341 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943 | Одной из основных причин образования засоров на сетях является сброс жировых отходов промышленными предприятиями и предприятиями общественного питания, не имеющими жироуловителей. Это ведет к росту числа засоров. В настоящее время ведется работа по их снижению.
2.1.2 |  | Канализационный коллектор от квартала 46 через дома 50-66 и канал-ция Д/управления №1 (пр.Н.Абдирова - -пр.Б.Жырау) | м | 199 | 199 |  |  | 4316 | 4631 | 315 |  | 4631 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.3 |  | Канализационная линия к магазину «Айман» д. 9 (ул. Ермекова 60-62) | м | 50 | 50 |  |  | 1043 | 1335 | 292 |  | 1335 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.4 |  | Канализация м-на 7 Нов.города (ул. Крылова 6) | м | 114 | 114 |  |  | 2488 | 3301 | 813 |  | 3301 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.5 |  | Канализационные сети по Советскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Ермекова 37) | м | 18 | 18 |  |  | 322 | 539.4 | 217.4 |  | 539.4 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.6 |  | Канализация к домам 6, 7, 9, 10, 22, 23 М-27 (канализация ул. Язева 21) | м | 120 | 120 |  |  | 2557 | 2838 | 281 |  | 2838 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.7 |  | Канализация М-на 30 Юго - Востока, 1 очередь (ул. Рыскулова 21) | м | 22 | 22 |  |  | 803 | 1009 | 206 |  | 1009 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.8 |  | Канализация к домам №№ 4,5,6,9, 9а Мкрн - 29 (ул.Карбышева 1) | м | 70 | 70 |  |  | 1430 | 1632 | 202 |  | 1632 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.9 |  | Канализационный коллектор М-29 (ул.Университетская) | м | 72 | 72 |  |  | 1322 | 1537 | 215 |  | 1537 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.10 |  | Главный коллектор по ул. Магнитогорская | м | 393 | 393 |  |  | 6964 | 7508 | 544 |  | 7508 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.11 |  | Канализационный коллектор № 46 "а" м-н "Восток-3" | м | 817 | 817 |  |  | 15733 | 20777.4 | 5044.4 |  | 20777.4 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.12 |  | Канализация в М-2 Н.Майкудука (коллектор мкр.12) | м | 40 | 40 |  |  | 1120 | 1924 | 804 |  | 1924 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.13 |  | Канализационные сети по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Зелинского - ул. Пирогова) | м | 175 | 175 |  |  | 7479 | 7953 | 474 |  | 7953 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.14 |  | Коллектор от точки 3 до точки 8 (Главный коллектор) | м | 292 | 292 |  |  | 86756 | 86756 | 0 |  | 86756 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.15 |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт | 50 | 50 |  |  | 3421 | 3927 | 506 |  | 3927 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.1.16 |  | Разработка проектно-сметной докуменитации на реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций | шт | 1 | 1 |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000 |  |  |  | 1.9% | 2.5% |  |  |  |  | 22500 | 22943
2.2 |  | Оборудование для ремонта сетей и обслуживания Служба водоотведения | шт | 1 | 1 |  |  | 54321 | 54321 | 0 |  | 54321 |  |  |  | 50% | 65% | 34.9% | 34%
2.2.1 |  | Экскаватор колесный HYUNDAI R180W-9S | шт | 1 | 1 |  |  | 54321 | 54321 | 0 |  | 54321 |  |  |  | 50% | 65% | 34.9% | 34%
3 |  | Раздел 3 Энерго-механический цех водоотведения | шт |  |  |  |  | 24319 | 25251 | 932 |  | 25251
3.1 |  | Модернизация и капитальный ремонт насосных агрегатов КНС | шт | 3 | 3 |  |  | 24319 | 25251 | 932 | удор-ие стоимости работ | 25251 |  |  |  | 24% | 28% | 48.8% | 48%
3.1.1 |  | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС - 7 | шт | 1 | 1 |  |  | 7955 | 8217 | 262 | по факту | 8217 |  |  |  | 24% | 28% | 48.8% | 48%
3.1.2 |  | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС - 13 | шт | 1 | 1 |  |  | 5678 | 6348 | 670 | по факту | 6348 |  |  |  | 24% | 28% | 48.8% | 48%
3.1.3 |  | Модернизация КНС "Орбита" | шт | 1 | 1 |  |  | 10686 | 10686 | 0 |  | 10686 |  |  |  | 24% | 28% | 48.8% | 48%
4 |  | Раздел 4. Служба сбыта |  | 1 | 1 |  |  | 8280 | 8280 | 0 |  | 8280
4.1 |  | АСКУВ (Автоматизированная система коммерческого учета воды) | система | 1 | 1 |  |  | 8280 | 8280 | 0 |  | 8280 |  |  |  | 0.5% | 1.9% | 93.5% | 90% | 15.8% | 14.8% | 1779 | 1581
|  | ВСЕГО по услуге водоотведения, в т.ч. |  | 42 | 42 |  |  | 323689 | 335453.8 | 11764.8 |  | 335453.8
|  | Служба Сбыта | система | 0.5 | 0.5 |  |  | 8280 | 8280 | 0 |  | 8280
|  | Службы водоотведения | [5 empty] | 315409 | 327173.8 | 11764.8 |  | 327173.8
|  | Всего по предприятию услуги канализационной системы |  | 2910 | 2910 |  |  | 323689 | 335453.8 | 11764.8 |  | 335453.8