## вода
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2025 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17.01.2025 года № 05-ОД по виду деятельности: услуги водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед-ца изм. | утвержденная инвестиционная программа | [6 empty] | Причины отклонения
|  |  | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО на 2025 год |  |  | 2681887.38 | 0 | -2681887.38 | 2681887.38 | 0 | 0
1 | Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений | раб | 4 | 469412 | 0 | -469412 | 469412 |  |  | Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2025 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. Заключены договоры на авторский и технический надзор.
2 | Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 29691 | 1529211 | 0 | -1529211 | 1529211
3 | Раздел 3. ЭМС вдоснабжения. Реконструкция н/станции "2 Зона" | раб | 1 | 555098 | 0 | -555098 | 555098
4 | Раздел 4. СГЭ. Приобретение дизельной электростанции на водопроводные н/станции | шт | 4 | 73619 | 0 | -73619 | 73619
5 | Раздел 2. Погашение основного долга |  |  | 54547.38 | 0 | -54547.38 | 54547.38 |  |  | Погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053"Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".Срок погашения -декабрь 2025 года

## кан
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2025 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2025 года № 20 -ОД по виду деятельности: услуги водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | утвержденная инвестиционная программа | [7 empty] | Причины отклонения
|  | Ед-ца изм | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ВСЕГО на 2025 год |  |  | 3576725.13 |  |  |  | 0 | 0
1 | Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 19897 | 2802063 | 0 | -2802063 |  | 0 | 0 | Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2025 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. Заключены договоры на авторский и технический надзор.
2 | Раздел 2. Погашение основного долга , в т.ч. | тыс. тг. |  | 320644.13 | 0 | -320644.13
2.1 | Дополнительное соглашение № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". |  |  | 89223.13 | 0 |  |  |  |  | Погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". Срок погашения -декабрь 2025 года
2.2 | Дополнительное соглашение № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". |  |  | 231421 | 0 |  |  |  |  | Погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". Срок погашения -декабрь 2025 года
3 | Раздел 3.Энерго-механическая служба | раб | 1 | 454018 | 0 | -454018