## вода
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2022 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2022 года № 40-ОД по виду деятельности: водоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед-ца изм | утвержденная инвестиционная программа | [6 empty] | Причины отклонения
|  |  | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План на 2022 г | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО на 2022 год |  |  | 647433.3901 |  | -647433.3901 | 647433.3901 | 0 | 0 | Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
1 | Раздел 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 2866 | 592194.0101 | 0 | -592194.0101 | 592194.0101 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Погашение основного долга |  |  | 54547.38 | 0 | -54547.38 | 54547.38
3 | Раздел 3. Приобретение ОС | шт | 1 | 692 | 0 | -692 | 692

## кан
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2 квартала 2021 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.10.20 года № 163 -ОД по виду деятельности: водоотведение
|  | утвержденная инвестиционная программа | [7 empty] | Причины отклонения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед-ца изм | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План на 2022 г | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО на 2022 год |  |  | 425227.3675 | 0 | -425227.3675 | 425227.3675 | 0 | 0 | Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
1 | Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей | м | 2866 | 310296.2375 | 0 | -310296.2375 | 310296.2375 | 0 | 0
2 | Раздел 2. ЭМЦ водоотведения | раб | 1 | 25707 | 0 | -25707 | 25707
3 | Раздел 3. Погашение основного долга |  |  | 89223.13 | 0 | -89223.13 | 89223.13

## мошность вода
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартала 2022 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2022 года № 40-ОД по виду деятельности: водоотведение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (2 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (2 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 33% | 4% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13% | 15.3% | 13.6% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 493 | 1400 | 500 | согласно плана | -

## мощность кан
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартала 2022 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 22.02.2020 года № 163-ОД по виду деятельности: водоотведение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (2 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (2 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 4879 | 21350 | 4951 | согласно плана | -