## Вода
Информация субъекта естественной монополий ТОО "Караганды Су"
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта ) за I квартал 2021 год по услуге водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) на 2021 г. | [8 empty] | Причины отклонения
|  | Ед.изм | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  | План на 2021г | Факт за 3 мес | План на 2021г | Факт за 3 мес | Откл | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
инвестиционная программа на 2021 год
1 | ВСЕГО на 2021 год |  |  |  | 191945 | 0 | -191945 | 191945 | 0 | 0
| Раздел 1 Реконструкция и капитальный ремонт сетей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
1.1. | Реконструкция и капитальный ремонт сетей | м | 4355 | 0 | 191944.9353 | 0 | -191944.9353 | 191944.9353 | 0 | 0
1.1.1 | ул. Б. Хмельницкого Д-160 | м | 700 | 0 | 61064 | 0 | -61064 | 61064 | 0 | 0
1.1.2 | Водопровод по ул. Ерубаева (ул.Ерубаева от Ленина до Алиханова) Д-315 | м | 1040 | 0 | 59637.1225 | 0 | -59637.1225 | 59637.1225 | 0 | 0
1.1.3 | Водопровод по ул.Моховой (ул.Октябрьская 52 ул.Р.Люксембург 84) Д-110 | м | 330 | 0 | 13631.6675 | 0 | -13631.6675 | 13631.6675 | 0 | 0
1.1.4 | Водопровод сети по Кировскому району от УЖКХ (ул. Ленская д. 7-27) Д-110 | м | 390 | 0 | 9605.9175 | 0 | -9605.9175 | 9605.9175 | 0 | 0
1.1.5 | Водопровод реконст. ул. Чичерина, сети по Кировскому району от УЖКХ (ул. Чичерина д. 4-30) Д-63 | м | 350 | 0 | 8434.42 | 0 | -8434.42 | 8434.42 | 0 | 0
1.1.6 | Водопроводные сети по Кировскому району от УЖКХ (ул. Аптечная д. 2-20), Д-110 | м | 385 | 0 | 9031.075 | 0 | -9031.075 | 9031.075 | 0 | 0
1.1.7 | Водопровод пос.Первомайский (ул. М. Расковой д. 37а - 59), Д-110 | м | 230 | 0 | 6010.1725 | 0 | -6010.1725 | 6010.1725 | 0 | 0
1.1.8 | Водопроводные сети по Кировскому району от УЖКХ (ул. Фадеева д. 2-11), Д-63 | м | 200 | 0 | 5124.5675 | 0 | -5124.5675 | 5124.5675 | 0 | 0
1.1.9 | Водопровод мкр.Кунгей от уч.62 до уч.55, Д-100 | м | 170 | 0 | 5777.1853 | 0 | -5777.1853 | 5777.1853 | 0 | 0
1.1.10 | Водопровод по ул.Рахманинова (ул. Рахманинова д.1-43), Д-63 | м | 560 | 0 | 13628.8075 | 0 | -13628.8075 | 13628.8075 | 0 | 0

## Кан
Информация субъекта естественной монополий ТОО "Караганды Су"
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта ) за I квартал 2021 год по услуге водоотведения
|  | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) на 2021 г. | [8 empty] | Причины отклонения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед.изм | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  | План на 2021г | Факт за 3 мес | План на 2021г | Факт за 3 мес | Откл | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  |  | 277475 | 0 | -277475 | 277475
| Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
1.1 | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 2812 | 0 | 277474.801
1.1.1 | Канализация М-4 ул.Ержанова, 30; Канализация от дома 46 по ул.Ержанова; (от д.46 до д.30 ул.Ержанова) Д-160 | м | 220 | 0 | 35879.53 | 0 | -35879.53 | 35879.53
1.1.2 | Коллектор 1 по К.Цеткин (ул.К.Цеткин д.3а до ул.Архитектурная) | м | 250 | 0 | 22346.3275 | 0 | -22346.3275 | 22346.3275
1.1.3 | Канализационные сети ст. Караганда Сортировочная от ВОДЧ-7 (КНС-2 , 711 км ж/д) | м | 150 | 0 | 5386.6575 | 0 | -5386.6575 | 5386.6575
1.1.4 | Канализация квартала 15, п.Западный (ул. Плеханова) | м | 538 | 0 | 42379.86 | 0 | -42379.86 | 42379.86
1.1.5 | Канализационный коллектор №1 Северо-Западного района | м | 178 | 0 | 37738.066 | 0 | -37738.066 | 37738.066
1.1.6 | Реконструкция канализационных сетей от школы в кв. № 15 п. Западный (от ул. Семафорная) | м | 448 | 0 | 49649 | 0 | -49649 | 49649
1.1.7 | Реконструкция канализационных сетей по Советскому району от Карагандинского УЖКХ (пр.Б.Жырау,13) | м | 121 | 0 | 7837 | 0 | -7837 | 7837
1.1.8 | Реконструкция канализационных сетей по Октябрьскому району от КарагандинскогоУЖКХ (от ул.Белинского, 26 до ул Магнитогорская) | м | 285 | 0 | 33083 | 0 | -33083 | 33083
1.1.9 | Канализация по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ( ул. Медицинская, д.60-78) | м | 462 | 0 | 31813 | 0 | -31813 | 31813
1.1.10 | Канализационные сети по Октябрьскому району от Карагандинского УЖКХ (мкр.13 д.16 до школы № 54) | м | 160 | 0 | 11362.36 | 0 | -11362.36 | 11362.36

## мошность вода
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2021 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 33% | 4% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13% | 15.3% | 13.6% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 493 | 1400 | 500 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## мощность кан
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2021 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №49-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 4879 | 21350 | 4951 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))