## Водоснабжение
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2020 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года № 354-ОД по виду деятельности: водоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед-ца изм | утвержденная инвестиционная программа | [6 empty] | Причины отклонения
|  |  | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План на 2020 г | Факт за 6 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  | 725226.6377 |  | -725226.6377 | 725226.6377 | 0 | 0 | Инвестиционная программа находится на корректировке мероприятий. Начаты подготовильные работы по реализации инвестиционной программы. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ.
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  | 37182 | 0 | -37182 | 37182 | 0 | 0
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  | 37182 | 0 | -37182 | 37182 | 0 | 0
1.1 | Блок основных сооружений 2 очереди |  |  | 34245 | 0 | -34245 | 34245 | 0 | 0
1.1.1 | Замена запорной арматуры | шт | 16 | 34245 | 0 | -34245 | 34245 | 0 | 0
1.2 | Теплофикация очистных сооружений |  |  | 2937 | 0 | -2937 | 2937 | 0 | 0
1.2.1 | Замена трубопроводов | м | 220 | 2937 | 0 | -2937 | 2937 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  | 681439.6377 | 0 | -681439.6377 | 681439.6377 | 0 | 0
| Новое строительство и капитальный ремонт сетей, замена запорной арматуры |  | 30210 | 681439.6377 | 0 | -681439.6377 | 681439.6377 | 0 | 0
2.1 | Строительство водопроводных сетей |  | 23750 | 473696.9538 | 0 | -473696.9538 | 473696.9538 | 0 | 0
2.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 6460 | 192358.6839 | 0 | -192358.6839 | 192358.6839 | 0 | 0
2.3 | Замена запорной арматуры | шт. | 265 | 15384 | 0 | -15384 | 15384 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  | 6605 | 0 | -6605 | 6605 | 0 | 0
3.1. | Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  | 6605 | 0 | -6605 | 6605 | 0 | 0
717020
9669
3732
730421

## Водоотведение
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2020 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 49-ОД по виду деятельности: водоотведение
|  | утвержденная инвестиционная программа | [7 empty] | Причины отклонения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед-ца изм | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План на 2020 г | Факт за 6 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  | 363521.6418 | 0 | -363521.6418 | 363521.6418 | 0 | 0 | Инвестиционная программа находится на корректировке мероприятий. Начаты подготовильные работы по реализации инвестиционной программы. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ.
| Раздел 1 Станция Аэрации |  |  | 71444.5078 | 0 | -71444.5078 | 71444.5078 | 0 | 0
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  | 71444.5078 | 0 | -71444.5078 | 71444.5078 | 0 | 0
II | Раздел 2. Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей |  | 3619 | 269549.4 | 0 | -269549.4 | 269549.4
III | Раздел 3 Энерго-механический цех водоотведения |  |  | 22527.334 | 0 | -22527.334 | 22527.334 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 | 17646.066 | 0 | -17646.066 | 17646.066 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 | 4881.268 | 0 | -4881.268 | 4881.268 | 0 | 0
| Генеральный джиректор | _______________________________________ |  |  |  |  | Исаев Д.Б.
Дата "______" ________ 20____ г.

## мошность
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2020 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (5 мес) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 33% | 4% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13% | 15.3% | 13.6% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 493 | 1400 | 500 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## мощность
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2020 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №49-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 4879 | 21350 | 4951 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))