## Вода
Информация субъекта естественной монополий ТОО "Караганды Су"
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта ) за I квартал 2020 год по услуге водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) на 2020 г. | [8 empty] | Причины отклонения
|  | Ед.изм | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  | План на 2020г | Факт за 3 мес | План на 2020г | Факт за 3 мес | Откл | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 281230.8289 | 0 | -281230.8289 | 281230.8289 | 0 | 0
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 37182 | 0 | -37182 | 37182 | 0 | 0 | Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 37182 | 0 | -37182 | 37182 | 0 | 0
1.1 | Блок основных сооружений 2 очереди | шт | 16 | 0 | 34245 | 0 | -34245 | 34245 | 0 | 0
1.1.1 | Замена запорной арматуры | шт | 16 | 0 | 34245 | 0 | -34245 | 34245 | 0 | 0
1.2 | Теплофикация очистных сооружений | м | 220 | 0 | 2937 | 0 | -2937 | 2937 | 0 | 0
1.2.1 | Замена трубопроводов | м | 220 | 0 | 2937 | 0 | -2937 | 2937 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 237443.8289 | 0 | -237443.8289 | 237443.8289 | 0 | 0
| Новое строительство и капитальный ремонт сетей, замена запорной арматуры | м | 7891 | 0 | 237443.8289 | 0 | -237443.8289 | 237443.8289 | 0 | 0
2.1. | Строительство водопроводных сетей | м | 345 | 0 | 16766.145 | 0 | -16766.145 | 16766.145 | 0 | 0
2.2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 7281 | 0 | 205293.6839 | 0 | -205293.6839 | 205293.6839 | 0 | 0
2.3. | Замена запорной арматуры | шт | 265 | 0 | 15384 | 0 | -15384 | 15384 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  |  | 6605 | 0 | -6605 | 6605 | 0 | 0
3.1.1 | Замена запорной арматуры на насосных станций | шт | 19 | 0 | 6605 | 0 | -6605 | 6605 | 0 | 0

## Кан
Информация субъекта естественной монополий ТОО "Караганды Су"
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта ) за I квартал 2020 год по услуге водоотведения
|  | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) на 2020 г. | [8 empty] | Причины отклонения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед.изм | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  | План на 2020г | Факт за 3 мес | План на 2020г | Факт за 3 мес | Откл | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 498208.644 | 0 | -498208.644 | 498208.644
I | Раздел 1 Станция Аэрации |  | 1 | 0 | 14217 | 0 | -14217 | 14217 |  |  | Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
| Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 14217 | 0 | -14217 | 14217
1.1 | Блок биологической очистки | шт | 1 | 0 | 14217 | 0 | -14217 | 14217
II | Раздел 2 |  | 6841 | 0 | 429867.31 | 0 | -429867.31 | 429867.31
| Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 6841 | 0 | 429867.31 | 0 | -429867.31 | 429867.31
2.1 | Строительство канализационных сетей | м | 6841 | 0 | 429867.31 | 0 | -429867.31 | 429867.31
III | Раздел 3 Энерго-механический цех водоотведения |  | 3 | 0 | 54124.334 | 0 | -54124.334 | 54124.334
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 | 0 | 17646.066 | 0 | -17646.066 | 17646.066
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 | 0 | 4881.268 | 0 | -4881.268 | 4881.268
3.3 | Автомобиль ГАЗ 27057 | шт | 1 | 0 | 31597 | 0 | -31597 | 31597