## водоснабжение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная корректировка Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.11.2017 года №159-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2017 г | факт за 10 мес | план на 2017 г | факт за 10 мес | план на 2017 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 10 мес | план на 2017 г | факт за 10 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
проект инвестиционной программы на 2017 год
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 1273560 | 1067000 | 1273560 | 1067000 | -206560 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на весь год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы по замене сетей. По итогам года инвестиционная программа выполнится | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Раздел 1 Проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов одоснабжения и водоотведения |  |  |  | 501730 | 501730 | 501730 | 501730 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов одоснабжения и водоотведения | шт | 37 | 37 | 501730 | 501730 | 501730 | 501730 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 771830 | 565270 | 771830 | 565270 | -206560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконтрукция и капитальный ремонт водопроводных сетей |  |  |  | 771830 | 565270 | 771830 | 565270 | -206560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реконтрукция и капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 25494 | 27000 | 770186 | 563626 | 770186 | 563626 | -206560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Служба водоснабжения и наладки | шт | 1 |  | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка электрогенераторная | шт | 1 |  | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоснабжение-2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная корректировка Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.11.2017 года №159-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (10 месяцев) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 33% | 33% | 32% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 67% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14.6% | 15.7% | 13.8% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1581 | 1520 | 1246 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная корректировка Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.11.2017 года №159-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2017 г | факт за 10 мес | план на 2017 г | факт за 10 мес | план на 2017 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2017 г | факт за 10 мес | план на 2017 г | факт за 10 мес
проект инвестиционной программы на 2016 год
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 1348730 | 1016535 | 1348730 | 1016535 | -332195 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на весь год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся тендеры на выполнение работ. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту, замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Станция Аэрации |  | 2 |  | 43526 | 1466 | 43526 | 1466 | -42060 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 43526 | 1466 | 43526 | 1466 | -42060 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция Блока механической очистки | шт | 1 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Замена вытяжной и приточной вентиляции технологических объектов главной насосной станции, насосной станции сырого осадка, дренаж-насосная станция на станции аэрации | шт | 1 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция Блока биологической очистки |  | 1 | 0 | 42060 | 0 | 42060 | 0 | -42060 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Ремонт автоматики компресорного оборудования | шт | 1 | 0 | 42060 | 0 | 42060 | 0 | -42060 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оборудование для лаборатории ст. Аэрации |  | 2 | 2 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0
1.3.1 | Микроскопы | шт | 2 | 2 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0
| Раздел 2 |  | 7988 | 6982 | 1226151 | 936016 | 1226151 | 936016 | -290135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт сетей | м | 7988 | 6982 | 1226151 | 936016 | 1226151 | 936016 | -290135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 |  | 1 | 1 | 8212 | 8212 | 8212 | 8212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Энерго-механический цех водоотведения |  | 1 | 1 | 8212 | 8212 | 8212 | 8212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосного оборудования | шт | 1 | 1 | 8212 | 8212 | 8212 | 8212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 1 Проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов одоснабжения и водоотведения |  | 19 | 19 | 70841 | 70841 | 70841 | 70841 | 0
4.1 | Проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов одоснабжения и водоотведения | шт | 19 | 19 | 70841 | 70841 | 70841 | 70841 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная корректировка Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.11.2017 года №159-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (10 месяцев) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 10% | 24% | 22% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85.5% | 84% | 84.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 22943 | 22943 | 19036 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))