## ВОДА приложение 1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2016 г | факт за 5 мес | план на 2016 г | факт за 5 мес | план на 2016 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 5 мес | план на 2016 г | факт за 5 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
проект инвестиционной программы на 2016 год
| ВСЕГО на 2016 год |  |  |  | 1036476 | 193576 | 1036476 | 193576 | -842900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 175456 | 353 | 175456 | 353 | -175103 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся тендеры на выполнение работ. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 175456 | 353 | 175456 | 353 | -175103 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Блок основных сооружений 2 очередь |  | 58 | 1 | 158012 | 353 | 158012 | 353 | -157659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 0 | 31217 | 0 | 31217 | 0 | -31217 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Капитальный ремонт фильтра | шт | 3 | 1 | 120330 | 353 | 120330 | 353 | -119977 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Капитальный ремонт баков коагулянта | шт | 4 | 0 | 5668 | 0 | 5668 | 0 | -5668 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Замена трубопроводов на станции повторного использования воды | м | 43 | 0 | 797 | 0 | 797 | 0 | -797 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Блок основных сооружений 3 очередь |  | 11 | 0 | 10324 | 0 | 10324 | 0 | -10324 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена запорной арматуры | шт | 11 | 0 | 10324 | 0 | 10324 | 0 | -10324 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Вниутриполощадочные коммуникации |  | 1183 | 0 | 7120 | 0 | 7120 | 0 | -7120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена трубопроводов комплекса очистки воды | м | 1183 | 0 | 7120 | 0 | 7120 | 0 | -7120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 697550 | 188094 | 697550 | 188094 | -509456 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1- 2.2 | Новое строительство и капитальный ремонт сетей | м | 16723 | 3660 | 582315 | 185810 | 582315 | 185810 | -396505 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Замена запорной арматуры |  | 265 | 34 | 13947 | 2284 | 13947 | 2284 | -11663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Замена запорной арматуры Д 100мм- 400мм | шт | 265 | 34 | 13947 | 2284 | 13947 | 2284 | -11663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Служба водоснабжения и наладки |  | 62 | 0 | 101288 | 0 | 101288 | 0 | -101288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  |  | 129683 | 0 | 129683 | 0 | -129683 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  |  | 129683 | 0 | 129683 | 0 | -129683 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автоматизация и реконструкция насосных станций, замена запорной арматуры |  | 23 | 0 | 113637 | 0 | 113637 | 0 | -113637 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 2 | Автоматизация тепловых пунктов |  | 1 | 0 | 16046 | 0 | 16046 | 0 | -16046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Здания ул. Пригородная 1а, Привокзальная | шт | 1 | 0 | 16046 | 0 | 16046 | 0 | -16046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 4 Отдел главного технолога |  | 13 | 5 | 33787 | 5129 | 33787 | 5129 | -28658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборизация системы водоснабжения |  | 13 | 5 | 33787 | 5129 | 33787 | 5129 | -28658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Установка приборов технологического учета на распределительных сетях | шт | 13 | 5 | 33787 | 5129 | 33787 | 5129 | -28658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Т. Зейнұлқабден______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## ВОДА приложение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоснабжение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 16% | 33% | 16.5% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 69% | 66% | 67% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14.53% | 15.8% | 14.4% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 692 | 1500 | 559 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Т. Зейнұлқабден______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## КАН приложение1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2016 г | факт за 5 мес | план на 2016 г | факт за 5 мес | план на 2016 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2016 г | факт за 5 мес | план на 2016 г | факт за 5 мес
проект инвестиционной программы на 2016 год
| ВСЕГО на 2016 год |  |  |  | 758396 | 16155 | 758396 | 16155 | -742241 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. Проводятся тендеры на выполнение работ. В настоящее время начаты работы по строительству,капитальному ремонту, замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Станция Аэрации |  |  |  | 304542 | 0 | 304542 | 0 | -304542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 304542 | 0 | 304542 | 0 | -304542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция Блока механической очистки | шт | 25 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | -62159 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Затвор щитовой поверхностный с электроприводом ЗЩПЭ 2,2х4,0 | шт | 3 | 0 | 25749.5 | 0 | 25749.5 | 0 | -25749.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Замена вытяжной и приточной вентиляции технологических объектов главной насосной станции, насосной станции сырого осадка, дренаж-насосная станция на станции аэрации | шт | 1 | 0 | 6541.5 | 0 | 6541.5 | 0 | -6541.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Монтаж электроприводов для задвижек ДУ-150 мм и ДУ-200 мм ГЗ-ОФ | шт | 20 | 0 | 3857 | 0 | 3857 | 0 | -3857 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Монтаж шиберной ножевой задвижки ДУ-1400 | шт | 1 | 0 | 26011 | 0 | 26011 | 0 | -26011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция Блока биологической очистки |  | 7 | 0 | 242383 | 0 | 242383 | 0 | -242383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Система регулирования подачи воздуха в аэротенки | шт | 1 | 0 | 43740 | 0 | 43740 | 0 | -43740 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Погружной насос S3.110.500H.D.398.G.E.X.D Q=1200 м3/ч, H=10 м | шт | 5 | 0 | 144643 | 0 | 144643 | 0 | -144643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Илосос ИВР-40 | шт | 1 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | -54000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 366999 | 16155 | 366999 | 16155 | -350844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1-2.2 | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 13441 | 1468 | 314317 | 16155 | 314317 | 16155 | -298162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Оборудование для ремонта сетей и обслуживания Служба водоотведения |  | 4 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | -52682 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Колодезный разрушитель труб maxi-T | шт | 1 | 0 | 41368 | 0 | 41368 | 0 | -41368 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Каналопромывочный аппарат "Посейдон" в комплекте | шт | 1 | 0 | 4069 | 0 | 4069 | 0 | -4069 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Расходомер | шт | 2 | 0 | 7245 | 0 | 7245 | 0 | -7245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 |  |  |  | 86855 | 0 | 86855 | 0 | -86855 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Энерго-механический цех водоотведения |  | 6 | 0 | 86855 | 0 | 86855 | 0 | -86855 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 | 0 | 14055 | 0 | 14055 | 0 | -14055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 | 0 | 4186 | 0 | 4186 | 0 | -4186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 1 | шт | 1 | 0 | 3196 | 0 | 3196 | 0 | -3196 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Модернизация КНС Орбита | шт | 1 | 0 | 34201 | 0 | 34201 | 0 | -34201 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Модернизация КНС 10 (Продолжение) | шт | 1 | 0 | 20136 | 0 | 20136 | 0 | -20136 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектированиепроектоно сметной документации на модернизацию КНС 1 | шт | 1 | 0 | 11081 | 0 | 11081 | 0 | -11081 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Т. Зейнұлқабден______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## КАН приложение2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год по виду деятельности: водоотведение, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №241-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 10% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 86% | 83% | 85.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 9234 | 22000 | 9003 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Т. Зейнұлқабден______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))